## 沟通记录
2016年2月22日沟通记录
序号 | 沟通项 | 说明
1 | APP应用市场投放 | iOS、Android各应用市场投放工作准备： 1、需提前准备企业及企业法人资料，在各应用市场注册账号以便发布APP应用，具体资料清单请参照工资表《APP市场投放资料清单》。 2、APP介绍资料，主要是一段APP的介绍性文字，用于手机应用市场中对APP作简要介绍。 3、提供一个邮箱地址，该邮箱地址会作为各应用市场的账号，同时用于接收各应用市场的反馈邮件，方便日常运维。建议是一个公司邮箱地址，且指定一个专人查收邮件。
2 | 业务测试问题反馈清单 | 基于测试环境，需组织熟悉业务的相关人员，模拟正式的使用场景，对APP的整体业务流程进行测试，记录测试过程中的问题，包括功能问题、界面问题及易用性问题，以便针对问题对APP进行修改完善。
3 | 微信分享APPID和APPSECRET申请 | 申请针对安心投APP的微信移动应用APPID和APPSECRET，用于实现APP分享信息至微信功能。 申请时APP包名：com.fangxin.anxintou
4 | APP分享渠道扩展 | 除分享至微信外，再提供分享至QQ、微博、空间功能。这部分功能也需在相应的平台上注册开发者账号。
5 | 联动优势网页跳转问题 | 目前在联动优势页面操作完后会跳转至登陆界面，不符合操作流程。解决方式： 1.简单处理，微网页提示用户点击左上角返回或关闭当前页面； 2.体验较好处理，微网页上的关闭按钮点击后调用一个JS方法，如closePage()，原生程序监听到此JS方法调用后关闭页面。
6 | APP应用中资讯、介绍、业务规则等信息可编辑 | 目前APP中的部分展示信息是以文本、图片的方式存储在本地，可维护性不高，需调整为后台可维护编辑的方式。调整后，后台以接口或网页链接的方式提供相应的数据给APP进行展示。具体内容请参照工资表《APP内容可编辑界面说明》
7 | 消息推送 | 根据业务需求，在APP使用过程中需提供信息推送功能。实现思路： 1、消息推送主要基于第三方消息推送平台实现，目前了解的第三方消息推送平台有：信鸽、极光、友盟。 2、选定第三方消息推送平台后，需注册相应的账号，并绑定APP的相关信息。 3、消息推送的业务处理主要由服务端功能实现。服务端根据业务需求向第三方消息推送平台推送出消息，第三方消息平台负责将消息推送至APP，APP接收到消息后对用户进行提醒并展示消息内容。
8 | 数据分页展示 | 目前APP列表展示界面中数据未进行分页展示，影响用户体验，需进行分页处理。解决方式： 1、在获取列表数据的接口中提供分页参数（start:起始数据游标，count:获取数据条数）。APP请求业务数据接口时向服务端传递分页参数，服务端根据分页参数查询并返回相应数目的数据。 2、APP在界面展示中提供分页展示功能，通过上拉、下拉操作分页展示列表数据。
9 | APP应用安全性 | APP应用过程中需加强安全性方面的问题解决。目前我们这边考虑到的安全问题和解决方式主要有： 1、登录用户密码目前是明文传输，后面需APP和服务端约定统一的加密方式后采用密文的方式进行传输。 2、目前接口暴露在外网，在知道接口地址的情况下可随意调用接口对数据进行处理，接口本身的安全性存在隐患。服务端可考虑通过签名或证书的方式验证接口调用方的合法身份，只对合法身份的调用方提供数据。 3、目前接口传输数据均为明文传输，在数据安全性上存在隐患。建议在数据传输过程中对敏感数据进行加密传输。
10 | APP应用UI优化及体验提升 | APP界面实现过程中存在一些问题，包括图标、图片、按钮的清晰度问题，字体规范不统一问题等。解决方式： 1、根据反馈的UI规范对界面细节进行调整。 2、界面中背景纯色且形状规范的界面元素尽量用APP原生代码实现，以适应不同手机屏幕。 3、对清晰度不高且不能通过原生代码实现的界面元素或图片，需重新进行UI设计和切片。
11
12
13

## APP市场投放材料清单
APP市场投放准备材料清单
序号 | 材料 | 说明
1 | 公司信息 | 1、公司名称（中、英文全称）； 2、公司地址（中、英文）； 3、邮编； 4、公司网址； 5、公司电话； 6、公司邓白氏码（9位，如果没有需根据公司信息进行申请） | 1、北京放心科技服务有限公司 2、北京市东城区东水井胡同5号北京INN2号楼A1119 3、100000 4、www.51anxintou.com 5、400-813-6661 6、待定
2 | 营业执照 | 电子版扫描件或照片。 | 见附件
3 | 法人身份证 | 电子版扫描件或照片。 | 见附件
4 | 邮箱地址 | 该邮箱地址较为重要，会作为各平台开发者账号的注册邮箱和登录账号，最好是公司域名的邮箱地址，并有专人保管和管理。 | developer@51anxintou.com、 Fxjr@2016 marketplace@51anxintou.com、Fxjr@2014
5 | 联系人信息 | 固定一个可联系到的人员作为各平台账号的申请人，信息包括： 1、姓名（中文和拼音）； 2、职位； 3、联系电话； | 1、杨唯蜜 2、北京放心科技服务有限公司首席执行官 3、13910559495
6 | APP介绍资料 | APP介绍性文字和界面截图，主要用于在各应用市场中向用户介绍APP。 1、可以是APP的定位、功能和业务方面的介绍（iOS方面不能虚构功能，夸大功能，苹果审核会一条一条对照审核）。 2、提供一个APP的logo，尺寸：1024x1024，白底、直角。 | 1、待定 2、见附件
7 | 信用卡 | 准备一张visa或mastercard的信用卡，iOS开发者账号申请时用于付款给苹果公司，公司帐号$99每年，企业帐号$299每年 | 待定
8

## APP内容可编辑界面说明
APP展示内容可编辑维护界面说明
功能位置 | 目前处理方式 | 备注 | 建议处理方式
应用向导轮播页 | 本地图片 |  | 接口+图片
首页轮播 | 本地图片 |  | 接口+图片+静态网页地址
项目投资协议（范本） | 服务端静态地址 | /p2pWechat/app/aboutContractModel.html | 静态网页地址
奖励金说明 | 本地图片 |  | 接口+富文本
债权转让细则说明 | 本地文本 |  | 接口+富文本
好友邀请 | 本地图片 |  | 静态网页地址
好友邀请——奖励细则 | 本地文本 |  | 接口+富文本
红包使用规则（我的红包中） | 服务端静态地址 | /p2pWechat/app/userPacketRegulation.html (会自动跳转到登录页，目前是通过禁用JS方式展示该页达到不跳转的效果) | 静态网页地址
红包使用规则（投资确认时） | 服务端静态地址 | /p2pWechat/app/aboutPacketRule.html | 静态网页地址
重置密码 | 本地文本 |  | 静态网页地址
分享URL | 服务端静态地址 | /p2pWechat/app/myInviteToShare.html | 静态网页地址
提现说明 | 本地图片 |  | 接口+富文本
其他页面上的温馨提示 | 本地文本

## 下一步工作计划
APP下一步工作计划
序号 | 工作项 |  | 时间估算 | 说明 | 已完成
1 | APP应用市场投放 | 各平台资料提交 | 2至3个工作日
|  | 各平台资料审核 | 3至15个工作日 | 各平台对资料的审核时间不一样，苹果官网审核较慢，且如果涉及邓白氏码的申请，周期可能还会长一点。
|  | 账号开通 | 1至2个工作日
|  | APP应用市场打包提交 | 1至2个工作日
|  | APP应用市场审核 | 4至15个工作日 | 各应用市场对APP的审核时间不一样，苹果AppStore审核较慢且较为严格，如有不和规的地方，需重新提交审核申请。
2 | 业务测试问题修改 |  | 1至5个工作日 | 业务测试问题清单反馈到我们这边后，预计1至5个工作日内完成修改 | app团队负责
3 | 微信分享 |  | 1个工作日 | 提供安心投微信APP key后1个工作日内完成微信分享功能集成
4 | APP分享渠道扩展 |  | 2至3个工作日 | 根据提供资料完成各分享平台开发者账号申请后2至3个工作日完成分享功能集成
5 | 联动优势网页跳转问题 |  | 2至3个工作日 | 确定解决方式后，需服务端对页面进行调整。服务端调整完后2至3个工作日APP完成调整和测试 | 接口已调整
6 | APP应用中资讯、介绍、业务规则等信息可编辑 |  | 3至5个工作日 | 服务端以接口或静态html的方式提供界面和数据，APP端在3至5个工作日内完成相关界面的替换、调整和测试。 | 待定
7 | 消息推送 |  | 待定 | 消息推送的业务逻辑主要需要服务端与第三方推送平台进行对接。APP接收和处理消息的功能还需明确具体的业务需求和功能要求，还需进一步讨论确定。 | 已完成
8 | 数据分页展示 |  | 2至3个工作日 | 服务端分页接口调整后APP端2至3个工作日内完成现有列表展示功能的修改。 | 已完成
9 | APP应用安全性 |  | 待定 | 待服务端确定接口安全和数据安全解决方式后，APP根据服务端的安全策略进行调整。 | 待定
10 | APP应用UI优化及体验提升 |  | 2至3个工作日 | 根据UI反馈问题，完成对APP界面优化调整 | 在展开
1 | app下载页 | app团队给一下itunes下载地址 |  | 安卓web给一个超链接
2 | 手势锁