## 工作表1
主页面 | 预估工作量 | 备注 | 子页面 | 预估工作量 | 备注 | 子页面 | 预估工作量 | 备注 | 总计
启动 |  |  | 闪屏页 | 1
|  |  | 注册页 | 8
|  |  | 找回密码 | 8
|  |  | 登录 | 12 | 改动较大
|  |  | 实名认证 | 6
|  |  | 手势 | 10 | 改动较大
首页 | 15 | 改动较大
项目列表 | 30 | 改动较大 | 详情内容（直投/融租/债转） | 30 | 改动较大
|  |  | 项目详情（直投/融租/债转） | 15 | 改动较大
|  |  | 风险保障（直投/融租/债转） | 5
|  |  | 还款计划（直投/融租/债转） | 5
|  |  | 投资记录（直投/融租/债转） | 10
|  |  | 收益计算器 | 10 | 改动较大
|  |  | 投资确认页面 | 5
|  |  | 投资确认弹窗 | 5
|  |  | 投资成功 | 10 | 新增
好友邀请 | 20 | 改动较大
我的账户 | 30 | 改动较大 | 个人设置 | 1 |  | 安全保障 |  | 引用网页？
[6 empty] | 关于我们 |  | 引用网页？
|  |  | 充值页 | 5
|  |  | 提现页 | 10
|  |  | 投资记录 | 10 | 不含转让页面
|  |  | 资金流水 | 2
|  |  | 回款日历 | 30 | 新增
|  |  | 邀请记录 | 5
|  |  | 我的优惠 | 5
|  |  | 公告消息 |  | 新增 | 消息分类 | 5
[6 empty] | 消息列表（公告/个人） | 10
[6 empty] | 消息内容（公告/个人） | 10
通用页面 |  |  | 操作失败页面 | 5
|  |  | 下载更新弹窗 | 10
合计 | 95 |  |  | 223 |  |  | 25 |  | 343